## Sheet1
附件1
新增专项债券资金管理使用审计问题整改情况表
单位：万元
序号 | 地 区 | 项 目 | 小 计 | 问 题 |  | 责任部门（单位）名称 | 问题产生的原因 | 已整改情况（截至9月30日） |  |  | 未整改情况 |  |  | 备 注
|  |  |  | 专项债券资金闲置时间超过半年 | 专项债券资金未按项目和规定使用 |  |  | 金额 | 财政、主管部门或项目单位收到债券资金的凭证名称 | 项目主管部门和项目单位支付债券资金凭证名称 | 金额 | 计划整改措施 | 计划完成整改时间
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5=(2+3)-4 | 截至2019年X月X日，XX项目已完成招标，计划于2019年底前完成项目竣工验收。截至2019年XX月，XX编制了项目规划设计变更及预算调整报告，计划2019年XX月开工建设，2019年xx月前完成项目竣工验收……。未完成整改的原因：……。下一步将……。 | 2019年XX月完成项目竣工验收……
1 | 云南财经职业学院 | 云南财经职业学院公办高等学校项目债券资金闲置13846万元。 | 13846 | 13846 |  | 云南财经职业学院 | 项目建设推进缓慢 | 3086 | 招商银行收款回单 | 招商银行汇款回单 | 10760 | ⑴ 目前已基本完成图书馆和教学楼装修，老图书馆目前正在搬迁； ⑵ 14号学生公寓建设已验收交付使用，加快竣工结算办理； ⑶ 教学楼和图书馆的设备设施采购及安装正抓紧实施。 ⑷ 老图书馆搬迁结束后抓紧启动老图书馆装修改造。 以上合同协议履行完成，到9月30日前可形成700万元支出,10月31日前可以完成1,500万元支出，11月30日前可以完成1,000万元支出。 ⑸学校新建15#学生公寓的可研批复已于9月10日获得批复（五发改投资〔2019〕64号），建筑面积15,080㎡（含地下建筑面积2,240㎡），总投资8,865万元，学院争取尽快开工建设。该项工程开工后年前可以形成2,600万元支出。 | 到2019年末完成支出5800万元，2020年完成全部支出。 | 截止2019年9月，完成支出5240万元，未支出金额10760万元。学校领导高度重视，加快工程建设进度，在年底前可完成投资8140万元，2020年2月支付完毕。
备注：整改凭证需扫描后从FTP上传债务管理处。